## Slide 1: «Банк методических пособий»
Руководитель проекта: старший воспитатель Шумаева И.В. МБДОУ – д/с №7 «Солнышко» Топкинского муниципального округа

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Обоснование выбора

## Slide 4: Команда проекта
Творческая группа педагогов ДОУ:
Старший воспитатель Шумаева И.В. – руководитель проекта
Музыкальный руководитель Эйснер О.Ю.
Воспитатель Леонова А.В.
Воспитатель Рязанцева Н.А.
Воспитатель Раудина Н.А.
Воспитатель Богомолова Н.А.

## Slide 5: Шаги работы над проектом

## Slide 6
Карта первоначального
состояния процесса

## Slide 7: Карта текущего состояния процесса

## Slide 8: Пирамида проблем
Проблемы уровня учреждения:
  Неготовность педагогов к «прокату» пособий: недопонимание своих задач, действий в реализации лин-проекта.
  Длительный процесс подготовки информации: правильное разделение пособий и материалов по целевым блокам использования.
  Разностилевое оформление текстовой информации, присвоение кодов и маркировка пособий – длительное время.
  Отработка системы: заблаговременная подготовка к образовательной деятельности, отбор нужного материала, неточность описания в картотеке.
Региональный уровень
(не выявлены)
Уровень учреждения
Федеральный уровень
(не выявлены)

## Slide 9: Таблица мероприятий по устранению причин выявленных проблем

## Slide 10: Карта целевого состояния процесса

## Slide 11: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10

## Slide 12: До внедрения
3.
Привлечение других людей
4. Финансовые и временные затраты
5. Возврат или пополнение группы
новыми материалами
1. Определение необходимого материала
2. Поиск
материалов и оборудования

## Slide 13: После внедрения
3. Заимствование материала
4. Использование материала в работе
5. Возврат или пополнение группы
новыми материалами
1. Определение необходимого материала
2. Поиск
материалов в Банке методических пособий

## Slide 14: Спасибо за внимание!